## Paket PRIM 2019
PENANGANAN JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM KIAT
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
NO | Paket | R u a s | Panjang Penanganan (Km) |  |  | Alokasi Anggaran (Rp.) |  | Kontraktor | Konsultan | No./Tanggal Kontrak Dan No. Addendum Kontrak | Masa Pelaksanaan (HK) |  | PHO |  | Ket.
|  |  | Effektif | Fungs | Jumlah | DPA 2017 | Kontrak
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
I | REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM
1 | P 6 | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM) | 4.3 | 27.98 | 27.98 | 10207000000 | 9944592000 | PT. FIMA KENCANA KERTHASARI | CV. ARCHI TEKNIK | 027/12/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019 | 180 | 530 | - | 2015-01-06 | Penu jukan Penyedia Barang/Jasa
[10 empty] | 25 Februari 2019 |  | 530 |  | 2015-01-06
|  |  | 4.25 | 27.779 | 27.779 | 10207000000 | 10207000000 | PT. FIMA KENCANA KERTHASARI | CV. ARCHI TEKNIK | 027/95/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019
1 April 2019
2 | P 7 | Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM) | 6.471 | 22.881 | 22.881 | 18072000000 | 17616271000 | PT. KESAWA KARYA ABADI | CV. CITRA ADI DAYA CONSULTAN | 027/13/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019 | 180 | 172 | - | 2015-01-06 | Penu jukan Penyedia Barang/Jasa
[10 empty] | 25 Februari 2019 |  |  |  | 2015-01-06
|  |  | 6.489 | 23.403 | 23.403 | 18072000000 | 18072000000 | PT. KESAWA KARYA ABADI | CV. CITRA ADI DAYA CONSULTAN | 027/96/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019
1 April 2019
3 | P 8 | Paket VIII (delapan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) | 3.2 | 23.5 | 23.5 | 12057100000 | 11569999000 | PT. KARYA TAMANUSA | CV. ARCHI TEKNIK | 027/14/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019 | 180 | 172 | - | 2015-01-06 | Penu jukan Penyedia Barang/Jasa
[10 empty] | 25 Februari 2019 |  |  |  | 2015-01-06
|  |  | 3.191 | 23.616 | 23.616 | 12057100000 | 12057100000 | PT. KARYA TAMANUSA | CV. ARCHI TEKNIK | 027/97/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019
1 April 2019
4 | P9 | Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) | 3 | 31.6 | 31.6 | 9419900000 | 8967055000 | CV. PUTRA LOMBOK | CV. CITRA ADI DAYA CONSULTAN | 027/15/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019 | 180 | 172 | - | 2015-01-06 | Penu jukan Penyedia Barang/Jasa
[10 empty] | 25 Februari 2019 |  |  |  | 2015-01-06
|  |  | 3 | 31.6 | 31.6 | 9419900000 | 9419900000 | CV. PUTRA LOMBOK | CV. CITRA ADI DAYA CONSULTAN | 027/98/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019
1 April 2019
5 | P 10 | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM) | 6.5 | 16.96 | 16.96 | 19368000000 | 18951594000 | PT. NIAT KARYA | CV. ARCHI TEKNIK | 027/16/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019 | 180 | 172 | - | 2015-01-06 | Penu jukan Penyedia Barang/Jasa
[10 empty] | 25 Februari 2019 |  |  |  | 2015-01-06
|  |  | 6.507 | 16.931 | 16.931 | 19368000000 | 19368000000 | PT. NIAT KARYA | CV. ARCHI TEKNIK | 027/99/PPK-RHB.PEMEL.PRIM/BM/03/2019
1 April 2019
|  | Jumlah Total | 23.437 | 123.329 | 123.329 | 69124000000 | 67049511000
[7 empty] | 2074489000 | 32.1406
Note on J37: HP:

## Realisasi
REALISASI FISIK & KEUANGAN PEMEL. JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM KIAT
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
[19 empty] | Status | : | 30 September 2019
No. | Paket | Nama Ruas | Panjang Penanganan (Km) |  | Alokasi Anggaran (Rp.) |  | Realisasi Keuangan (Rp.) |  |  | Realisasi Fisik thd Kontrak |  |  | Sisa DPA |  | Nilai Uang sisa setara Fisik | Realisasi Fisik (DPA) |  |  | Realisasi Fisik |  |  | Realisasi Fisik terhadap Keuangan Komulatif
[5 empty] | DPA 2019 | Kontrak | Realisasi Keuangan | Bobot (%) |  | Renc. | Real | Dev. | Rp. | % |  | Renc. | Real | Dev. | Renc. | Real | Dev.
|  |  | Eff | Fungs | (Rp.) | (Rp.) | [16 empty] | 72000000000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13
I | REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM | [11 empty] | #REF! | [9 empty] | 69124000000 | Total Kontrak | [7 empty] | Sisa Lelang
[23 empty] | RENCANA |  | REALISASI
1 | P 6 | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM) | 4.25 | 27.779 | 10207000000 | 10207000000 | 8820696150 | 86.4181 | #REF! | 28.26 | 27.82 | -0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 100 | 0 | 14.7662 | 10207000000 | 14.7662 | 10207000000 | 14.7662 | 2551750000 | 637937500 | 1913812500 | 5765433075 | 7679245575 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
2 | P 7 | Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM) | 6.489 | 23.403 | 18072000000 | 18072000000 | 16201530200 | 89.6499 | #REF! | 16.993 | 5.593 | -11.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 100 | 0 | 26.1443 | 18072000000 | 26.1443 | 18072000000 | 26.1443 | 4518000000 | 1129500000 | 3388500000 | 5765433075 | 9153933075 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
3 | P 8 | Paket VIII (delapan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) | 3.191 | 23.616 | 12057100000 | 12057100000 | 12057100000 | 100 | #REF! | 16.993 | 5.593 | -11.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 100 | 0 | 17.4427 | 12057100000 | 17.4427 | 12057100000 | 17.4427 | 3014275000 | 753568750 | 2260706250 | 5765433075 | 8026139325 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
4 | P9 | Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) | 3 | 31.6 | 9419900000 | 9419900000 | 9419900000 | 100 | #REF! | 16.993 | 5.593 | -11.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 100 | 0 | 13.6275 | 9419900000 | 13.6275 | 9419900000 | 13.6275 | 2354975000 | 588743750 | 1766231250 | 5765433075 | 7531664325 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
5 | P 10 | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM) | 6.507 | 16.931 | 19368000000 | 19368000000 | 18213674550 | 94.04 | #REF! | 16.993 | 5.593 | -11.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 100 | 0 | 28.0192 | 19368000000 | 28.0192 | 19368000000 | 28.0192 | 4842000000 | 1210500000 | 3631500000 | 5765433075 | 9396933075 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[16 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
| Jumlah I |  | 23.437 | 123.329 | 69124000000 | 69124000000 | 64712900900 | 93.6186 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 100 | 0 | 100 | 69124000000 | 100 | 69124000000 | 100
II | SWAKELOLA | [21 empty] | 2876000000
1 | E-KATALOG |  | 0 | 33.57 | 1546450600 | 1546450600 | 214994307.36 | 13.9024 | [10 empty] | 36.25 | 87.202 | 50.952 | 46.8893 | 560588342.5 | 19.4919 | 1348535703.275 | 46.8893
2 | SWAKELOLA |  |  | 23.46 | 1329549400 | 1329549400 | 1101265488.1 | 82.83 | [10 empty] | 42.56 | 94.0686 | 51.5086 | 43.4871 | 565856224.64 | 19.6751 | 1250688321.749 | 43.4871
| Jumlah II |  | 0 | 57.03 | 2876000000 | 2876000000 | 1316259795.46 | 45.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1671 | 90.3764 | 51.2093 | 90.3764 | 1126444567.14 | 39.1671 | 2599224025.024 | 90.3764 | 90.3764
| Jumlah Total (I+II) |  | 23.437 | 180.359 | 72000000000 | 72000000000 | 66029160695.46 | 91.7072 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 97.5701 | 99.6156 | 2.0455 | 99.6156 | 70250444567.14 | 97.5701 | 71723224025.024 | 99.6156 | 2493.8534
[24 empty] | 97.5701 |  | 99.6156
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
|  | 1509658000 |  |  | 26005000
|  | 2720457000 |  |  | 1483653000 |  | H. AKHMAD HAMBALI, ST
|  | 4230115000 |  |  | 2720457000 |  | Nip. 19620405 198503 1 027
4230115000
1478708
0.11122
109590734.825
10959073.4825
| Catatan : | 120549808.3075
9.067
35431503316
|  | 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Oktober 2017 |  |  |  |  | 4336653976 | [12 empty] | 90 |  | 5.3475 |  | 39.1671
|  | 2. Surat Perinttah Membayar (SPM) tanggal 13 Nopember 2017 |  |  |  |  | 69029160695.46 | [14 empty] | 16.0425
|  | 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 15 Nopember 2017 |  |  |  |  | 32913805176 | [14 empty] | 33.3025
5351276300
30080227016
3000000000
38431503316
38431503316
1559740204.54
26411664278.184

## Real UM&MC (per-bulan)
REALISASI KEUANGAN PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM EXT. PHASE III
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KBUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
Status : SEPTEMBER 2019
No. | Paket | Uraian Kegiatan | Alokasi Anggaran (DPA 2015) | Nilai Kontrak | Realisasi Anggaran PRIM | [10 empty] | Nilai Retensi (Jaminan Pemliharaan) = 5% x Kontrak) | Total Realisasi Anggaran sesuai nilai Kontrak | Sisa Anggaran / Kontrak | Bobot thd nilai Kontrak | Schedule Rencana masing2 paket s/d Ahir Desember 2017
[5 empty] | Uang Muka | Realisasi MC
[6 empty] | MC 01 | MC 02 | MC 03 | MC 04 | MC 05 | MC 06 | MC 07 | MC 08 | MC 09 | Total MC
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17
I | REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM | [19 empty] | 306210000 | 816560000
1 | P 6 | Rembiga - Pemenang - Tanjung - Bayan - Ds. Biluk - Sambelia - Lab. Lombok | 42265902000 | 10207000000 | 1988918400 | 0 |  |  | 3010491750 | 1299198750 | 2522087250 |  |  |  | 6831777750 | 510350000 | 8820696150 | 1386303850 | 86.4181 | 49.66 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[20 empty] | 11.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | P 7 | Simpang Kempo - Simpang Kore; Tawali - Sape; Karumbu - Sape | 58801980000 | 18072000000 | 3523254200 | 1585425 | 98430900 | 2019693675 | 4573255200 | 3001939875 | 2983370925 |  |  |  | 12678276000 | 903600000 | 16201530200 | 1870469800 | 89.6499 | 23.547 |  | 1188239100 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 0 | 0
3 | P 8 | Simpang Kempo - Simpang Kore; Tawali - Sape; Karumbu - Sape | 58801980000 | 12057100000 | 2313999800 | 0 | 255995000 | 1706838100 | 446052900 | 1472688600 | 1860158300 | 4001367300 |  |  | 9743100200 | 602855000 | 12057100000 | 0 | 100 | 12057100000 | #REF! | 11454245000
3 | P9 | Simpang Kempo - Simpang Kore; Tawali - Sape; Karumbu - Sape | 58801980000 | 9419900000 | 2690116500 | 0 |  |  | 890984000 | 2276620000 | 2373651000 | 1188528500 |  |  | 6729783500 | 470995000 | 9419900000 | 0 | 100 | 9419900000 | #REF! | 8948905000
3 | P 10 | Simpang Kempo - Simpang Kore; Tawali - Sape; Karumbu - Sape | 58801980000 | 19368000000 | 3790318800 | 0 | 26005000 | 1483653000 | 2720457000 | 5662155750 | 4531085000 |  |  |  | 14423355750 | 968400000 | 18213674550 | 1154325450 | 94.04 | 19368000000 | #REF! | 18399600000
0
| Jumlah I | Jumlah II | #REF! | 69124000000 | 14306607700 | 1585425 | 380430900 | 5210184775 | 11641240850 | 13712602975 | 14270352475 | 5189895800 | 0 | 0 |  | 3456200000 | 64712900900 | 4411099100 | 93.6186 |  | #REF! | 3.5875e+18
II | SWAKELOLA
No. | DPUTR Lobar |  |  | Alokasi Anggaran | S P 2 D | [10 empty] | DPA | Jumlah Komulatif SP2D | Sisa Anggaran | Real Keuangan (%)
[5 empty] | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | December
1 | E-KATALOG | Balai Pemel. Jalan P. Lombok | 2703854507 | 1546450600 |  |  | 66834907.36 | 0 | 148159400 | [6 empty] | 1546450600 | 214994307.36 | 1331456292.64 | 13.9024 | 1546419177.31
1331424869.95
2 | SWAKELOLA |  |  | 1329549400 | 9394000 |  | 298530000 | 117352215 | 383254941 | 108469815 | 184264517.1 |  |  |  |  | 1329549400 | 1101265488.1 | 228283911.9 | 82.83
| Jumlah II | Jumlah III | 2703854507 | 2876000000 | 9394000 | 0 | 365364907.36 | 117352215 | 531414341 | 108469815 | 184264517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876000000 | 1316259795.46 | 1559740204.54 | 45.767 | 9092155.9
| Jumlah Total (I+II) | Jumlah Total (I+II+III) | #REF! | 72000000000 | 14316001700 | 1585425 | 745795807.36 | 5327536990 | 12172655191 | 13821072790 | 14454616992.1 | 5189895800 | 0 | 0 |  |  | 66029160695.46 | 5970839304.54 | 91.7072 |  |  | 3.7367e+18
|  |  |  | 9657736 | 5783032 | 14606328 | 14838520 | 17058856 | 4919568 | 5695960 | 72560000 | 72560000 |  | -225970000
|  |  |  | 8509349.2 | 5095380.4 | 12869511.6 | 13074094 | 15030413.2 | 4334589.6 | 5018662 | 63932000 | 63932000 |  | 1101265488.1
|  |  |  | 6245850.6 | 3740002.2 | 9446203.8 | 9596367 | 11032302.6 | 3181582.8 | 3683691 | 46926000 | 46926000 |  | 1037333488.1 |  | 272533000
|  |  |  | 15321407.2 | 9174426.4 | 23172045.6 | 23540404 | 27062831.2 | 7804593.6 | 9036292 | 115112000 | 115112000
|  |  |  | 15321407.2 | 9174426.4 | 23172045.6 | 23540404 | 27062831.2 | 7804593.6 | 9036292 | 115112000 | 115112000
|  |  |  | 15321407.2 | 9174426.4 | 23172045.6 | 23540404 | 27062831.2 | 7804593.6 | 9036292 | 115112000 | 115112000
|  |  |  | 13.31 | 7.97 | 20.13 | 20.45 | 23.51 | 6.78 | 7.85 | 100 | 100 | 100 | 72560000
|  |  |  | 39734343 |  | 60094089 | 61049385 | 70184403 | 20240334 | 23434605 | 274737159 | 274737159
|  |  |  | 39734343 |  | 60094089 | 61049385 | 70184403 | 20240334 | 23434605 | 274737159 | 274737159 | 92.03
|  |  |  | 39734343 |  | 60094089 | 61049385 | 70184403 | 20240334 | 23434605 | 274737159 | 274737159
298530000
|  |  |  | 189580199.71 |  | 286720467.33 | 291278368.45 | 334863297.91 | 96570529.98 | 111811011.85 | 1352965577 | 1352965577
425276215
9657736
5783032
14606328
14838520
17058856
[5 empty] | 4919568 |  |  |  | 133355100 | 2119710000 |  |  |  |  | 799137156
[5 empty] | 5695960 |  |  |  | 2692924900 | [5 empty] | 214994307.36
[5 empty] | 72560000 |  |  |  | 2826280000 | [5 empty] | 50406293200
[6 empty] | 227889350 | 289907186.0998 | 66834907.36 | 1256200471 | 493799000 | 3316411450 |  |  | 5175543850 | 51420424663.36 | 4960549542.64 | 3532444692.64
[9 empty] | #REF! | 524201950 | 1298690100 |  |  | 1120623150 | 632282059 |  | 3532444692.64
[8 empty] | 116459471 |  | 25476350 |  |  |  |  | 52052706722.36
[10 empty] | 25805000 |  |  |  | 378277400 |  |  | 1687214612
[8 empty] | 1164458375 | 42747096 | 575483300 |  |  |  | 47570550 | 28800000000 |  | 1687214612
[14 empty] | 425847950 | 3000000000
[8 empty] | 2119710000 | [5 empty] | #REF! | 31800000000
[14 empty] | 5188148275 | 163.6878 | #REF!
[7 empty] | 1585425 | [6 empty] | #REF! |  |  | 4481294325
[7 empty] | 98430900 | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | 2019693675 | [6 empty] | #REF! | 4320000000
[7 empty] | 2119710000 | [9 empty] | 5140577725
#REF!
15900000000

## Sheet3
BOHARI
RUMIJA | 7800 | 6553365
SALURAN | 3650 | 36854050
GORONG | 36 | 4554900
JBT | 86 | 742717.5
48705032.5
MINAR
RUMIJA | 3703 | 3111168.025
SALURAN | 695 | 7017415
GORONG | 54 | 6832350
JBT
16960933.025
|  | 65665965.525 | 1329549400 | 4.939

## Sheet1
1 | 2015-04-15
2 | 2015-04-16
3 | 2015-04-17
4 | 2015-04-18 | 197499113777
5 | 2015-04-19
6 | 2015-04-20 | 45461208000
7 | 2015-04-21
8 | 2015-04-22
9 | 2015-04-23
10 | 2015-04-24 | 242960321777
11 | 2015-04-25
12 | 2015-04-26 | 242960321777
13 | 2015-04-27
14 | 2015-04-28
15 | 2015-04-29 | 242960321777
16 | 2015-04-30
17 | 2015-05-01 | 17096720927
18 | 2015-05-02
19 | 2015-05-03 | 260057042704
20 | 2015-05-04
21 | 2015-05-05
22 | 2015-05-06 | 8746115507
23 | 2015-05-07 | 4230293908
24 | 2015-05-08 | 4120311512
25 | 2015-05-09
26 | 2015-05-10
27 | 2015-05-11
28 | 2015-05-12
29 | 2015-05-13
30 | 2015-05-14
31 | 2015-05-15
32 | 2015-05-16
33 | 2015-05-17
34 | 2015-05-18
35 | 2015-05-19
36 | 2015-05-20
37 | 2015-05-21
38 | 2015-05-22
39 | 2015-05-23
40 | 2015-05-24
41 | 2015-05-25
42 | 2015-05-26
43 | 2015-05-27
44 | 2015-05-28
45 | 2015-05-29
46 | 2015-05-30
47 | 2015-05-31
48 | 2015-06-01
49 | 2015-06-02
50 | 2015-06-03
51 | 2015-06-04
52 | 2015-06-05
53 | 2015-06-06
54 | 2015-06-07
55 | 2015-06-08
56 | 2015-06-09
57 | 2015-06-10
58 | 2015-06-11
59 | 2015-06-12
60 | 2015-06-13
61 | 2015-06-14
62 | 2015-06-15
63 | 2015-06-16
64 | 2015-06-17
65 | 2015-06-18
66 | 2015-06-19
67 | 2015-06-20
68 | 2015-06-21
69 | 2015-06-22
70 | 2015-06-23
71 | 2015-06-24
72 | 2015-06-25
73 | 2015-06-26
74 | 2015-06-27
75 | 2015-06-28
76 | 2015-06-29
77 | 2015-06-30
78 | 2015-07-01
79 | 2015-07-02
80 | 2015-07-03
81 | 2015-07-04
82 | 2015-07-05
83 | 2015-07-06
84 | 2015-07-07
85 | 2015-07-08
86 | 2015-07-09
87 | 2015-07-10
88 | 2015-07-11
89 | 2015-07-12
90 | 2015-07-13
91 | 2015-07-14
92 | 2015-07-15
93 | 2015-07-16
94 | 2015-07-17
95 | 2015-07-18
96 | 2015-07-19
97 | 2015-07-20
98 | 2015-07-21
99 | 2015-07-22
100 | 2015-07-23
101 | 2015-07-24
102 | 2015-07-25
103 | 2015-07-26
104 | 2015-07-27
105 | 2015-07-28
106 | 2015-07-29
107 | 2015-07-30
108 | 2015-07-31
109 | 2015-08-01
110 | 2015-08-02
111 | 2015-08-03
112 | 2015-08-04
113 | 2015-08-05
114 | 2015-08-06
115 | 2015-08-07
116 | 2015-08-08
117 | 2015-08-09
118 | 2015-08-10
119 | 2015-08-11
120 | 2015-08-12
121 | 2015-08-13
122 | 2015-08-14
123 | 2015-08-15
124 | 2015-08-16
125 | 2015-08-17
126 | 2015-08-18
127 | 2015-08-19
128 | 2015-08-20
129 | 2015-08-21
130 | 2015-08-22
131 | 2015-08-23
132 | 2015-08-24
133 | 2015-08-25
134 | 2015-08-26
135 | 2015-08-27
136 | 2015-08-28
137 | 2015-08-29
138 | 2015-08-30
139 | 2015-08-31
140 | 2015-09-01
141 | 2015-09-02
142 | 2015-09-03
143 | 2015-09-04
144 | 2015-09-05
145 | 2015-09-06
146 | 2015-09-07
147 | 2015-09-08
148 | 2015-09-09
149 | 2015-09-10
150 | 2015-09-11
151 | 2015-09-12
152 | 2015-09-13
153 | 2015-09-14
154 | 2015-09-15
155 | 2015-09-16
156 | 2015-09-17
157 | 2015-09-18
158 | 2015-09-19
159 | 2015-09-20
160 | 2015-09-21
161 | 2015-09-22
162 | 2015-09-23
163 | 2015-09-24
164 | 2015-09-25
165 | 2015-09-26
166 | 2015-09-27
167 | 2015-09-28
168 | 2015-09-29
169 | 2015-09-30
170 | 2015-10-01
171 | 2015-10-02
172 | 2015-10-03
173 | 2015-10-04
174 | 2015-10-05
175 | 2015-10-06
176 | 2015-10-07
177 | 2015-10-08
178 | 2015-10-09
179 | 2015-10-10
180 | 2015-10-11
181 | 2015-10-12
182 | 2015-10-13
183 | 2015-10-14
184 | 2015-10-15
185 | 2015-10-16
186 | 2015-10-17
187 | 2015-10-18
188 | 2015-10-19
189 | 2015-10-20
190 | 2015-10-21
191 | 2015-10-22
192 | 2015-10-23
193 | 2015-10-24
194 | 2015-10-25
195 | 2015-10-26
196 | 2015-10-27
197 | 2015-10-28
198 | 2015-10-29
199 | 2015-10-30
200 | 2015-10-31
201 | 2015-11-01
202 | 2015-11-02
203 | 2015-11-03
204 | 2015-11-04
205 | 2015-11-05
206 | 2015-11-06
207 | 2015-11-07
208 | 2015-11-08
209 | 2015-11-09
210 | 2015-11-10
211 | 2015-11-11
212 | 2015-11-12
213 | 2015-11-13
214 | 2015-11-14
215 | 2015-11-15
216 | 2015-11-16
217 | 2015-11-17
218 | 2015-11-18
219 | 2015-11-19
220 | 2015-11-20
221 | 2015-11-21
222 | 2015-11-22
223 | 2015-11-23
224 | 2015-11-24
225 | 2015-11-25
226 | 2015-11-26
227 | 2015-11-27
228 | 2015-11-28
229 | 2015-11-29
230 | 2015-11-30
231 | 2015-12-01
232 | 2015-12-02
233 | 2015-12-03 | 52.5
234 | 2015-12-04
235 | 2015-12-05
236 | 2015-12-06
237 | 2015-12-07
238 | 2015-12-08
239 | 2015-12-09
240 | 2015-12-10
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

## Sheet2
BOHARI |  | BELEKA |  | GELOGOR |  | DASAN BARU |  | GUMESE
RUMIJA | 7800 | 6056700 | 1600 | 1242400 | 2667 | 2070925.5 | 6650 | 5163725
SALURAN | 3650 | 26937000 | 1200 | 8856000 | 2000 | 14760000 | 3300 | 24354000
GORONG | 36 | 4338000 | 49 | 5904500 | 38 | 4579000 | 42 | 5061000
JBT | 86 | 707350 | 47 | 386575 | 8 | 65800 | 0 | 0
|  | 38039050 |  | 16389475 |  | 21475725.5 |  | 34578725
MINAR |  | EAT GANJAR |  | EAT GANJAR |  | KEBON TALO |  | LD. GARUDA
RUMIJA | 3703 | 3111168.025 | 13703 | 11512918.025 | 15000 | 12602625 | 5000 | 4200875
SALURAN | 695 | 7017415 | 2322 | 23445234 | 3277 | 33087869 | 1650 | 16660050
GORONG | 54 | 6832350 | 54 | 6832350 | 24 | 3036600 | 33 | 4175325
JBT |  | 0 |  | 0 | 98 | 806050 | 47 | 386575
|  | 16960933.025 |  | 41790502.025 |  | 49533144 |  | 25422825

## Realisasi (2)
REALISASI FISIK & KEUANGAN PEMEL. JALAN KABUPATEN dengan PROGRAM PRIM KIAT
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019
[19 empty] | Status | : | 31 JULI 2019
No. | Paket | Nama Ruas | Panjang Penanganan (Km) |  | Alokasi Anggaran (Rp.) |  | Realisasi Keuangan (Rp.) |  |  | Realisasi Fisik thd Kontrak |  |  | Sisa DPA |  | Nilai Uang sisa setara Fisik | Realisasi Fisik (DPA) |  |  | Realisasi Fisik |  |  | Realisasi Fisik terhadap Keuangan Komulatif
[5 empty] | DPA 2019 | Kontrak | Realisasi Keuangan | Bobot (%) |  | Renc. | Real | Dev. | Rp. | % |  | Renc. | Real | Dev. | Renc. | Real | Dev.
|  |  | Eff | Fungs | (Rp.) | (Rp.) | [16 empty] | 73300000000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13
I | REHABILITASI, PEMEL. BERKALA, BMW & RM | [11 empty] | #REF! | [9 empty] | 69124000000 | Total Kontrak | [7 empty] | Sisa Lelang
[23 empty] | RENCANA |  | REALISASI
1 | P 6 | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM) | 4.25 | 27.779 | 10207000000 | 10207000000 | 8820696150 | 86.4181 | #REF! | 28.26 | 27.82 | -0.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 94.848 | 90.382 | -4.466 | 13.346 | 9681135360 | 14.0055 | 9225290740 | 13.346 | 2551750000 | 637937500 | 1913812500 | 5765433075 | 7679245575 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
2 | P 7 | Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM) | 6.489 | 23.403 | 18072000000 | 18072000000 | 16201530200 | 89.6499 | #REF! | 16.993 | 5.593 | -11.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 82.188 | 94.163 | 11.975 | 24.6183 | 14853015360 | 21.4875 | 17017137360 | 24.6183 | 4518000000 | 1129500000 | 3388500000 | 5765433075 | 9153933075 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
3 | P 8 | Paket VIII (delapan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) | 3.191 | 23.616 | 12057100000 | 12057100000 | 12057100000 | 100 | #REF! | 16.993 | 5.593 | -11.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96.219 | 94.777 | -1.442 | 16.5317 | 11601221049 | 16.7832 | 11427357667 | 16.5317 | 3014275000 | 753568750 | 2260706250 | 5765433075 | 8026139325 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
4 | P9 | Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) | 3 | 31.6 | 9419900000 | 9419900000 | 9419900000 | 100 | #REF! | 16.993 | 5.593 | -11.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 83.3 | 90.8 | 7.5 | 12.3738 | 7846776700 | 11.3517 | 8553269200 | 12.3738 | 2354975000 | 588743750 | 1766231250 | 5765433075 | 7531664325 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
5 | P 10 | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM) | 6.507 | 16.931 | 19368000000 | 19368000000 | 18213674550 | 94.04 | #REF! | 16.993 | 5.593 | -11.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 86.126 | 92.055 | 5.929 | 25.7931 | 16680883680 | 24.1318 | 17829212400 | 25.7931 | 4842000000 | 1210500000 | 3631500000 | 5765433075 | 9396933075 | #REF!
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[16 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
| Jumlah I |  | 23.437 | 123.329 | 69124000000 | 69124000000 | 64712900900 | 93.6186 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 87.7597 | 92.6628 | 4.9031 | 92.6628 | 60663032149 | 87.7597 | 64052267367 | 92.6628
II | SWAKELOLA | [21 empty] | 2876000000
1 | E-KATALOG |  | 0 | 33.57 | 1546450600 | 1546450600 | 214994307.36 | 13.9024 | [10 empty] | 25.52 | 29.402 | 3.882 | 15.8097 | 394654193.12 | 13.7223 | 454687256.475 | 15.8097
2 | SWAKELOLA |  |  | 23.46 | 1329549400 | 1329549400 | 1101265488.1 | 82.83 | [10 empty] | 32.62 | 81.9986 | 49.3786 | 37.9072 | 433699014.28 | 15.0799 | 1090211709.169 | 37.9072
| Jumlah II |  | 0 | 57.03 | 2876000000 | 2876000000 | 1316259795.46 | 45.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8023 | 53.7169 | 24.9147 | 53.7169 | 828353207.4 | 28.8023 | 1544898965.644 | 53.7169 | 53.7169
III | SWAKELOLA
1 | ISENTIF |  |  |  | 1300000000 | 1300000000 | 873809059 | 67.2161 | [10 empty] | 100 | 100 | 0 | 45.2017 | 1300000000 | 45.2017 | 1300000000 | 45.2017
|  |  | 0 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 873809059 | 67.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 45.2017 | 1300000000 | 45.2017 | 1300000000 | 45.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jumlah Total (I+II) |  | 23.437 | 180.359 | 73300000000 | 73300000000 | 66902969754.46 | 91.2728 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 83.89 | 89.4914 | 5.6013 | 89.4914 | 61491385356.4 | 83.89 | 65597166332.644 | 89.4914 | 2280.8472
[24 empty] | 83.89 |  | 89.4914
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat
|  | 1509658000 |  |  | 26005000 | [16 empty] | 91.2728
|  | 2720457000 |  |  | 1483653000 |  | H. AKHMAD HAMBALI, ST
|  | 4230115000 |  |  | 2720457000 |  | Nip. 19620405 198503 1 027
4230115000
1478708
0.11122
109590734.825
10959073.4825
| Catatan : | 120549808.3075
9.067
35431503316
|  | 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 25 Oktober 2017 |  |  |  |  | 4336653976 | [12 empty] | 90 |  | 5.3475 |  | 28.8023
|  | 2. Surat Perinttah Membayar (SPM) tanggal 13 Nopember 2017 |  |  |  |  | 69902969754.46 | [14 empty] | 16.0425
|  | 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 15 Nopember 2017 |  |  |  |  | 32913805176 | [14 empty] | 33.3025
5351276300
30080227016
3000000000
38431503316
38431503316
1559740204.54
26761187901.784

## Sheet4
DAFTAR KEKURANGAN KELENGKAPAN ALAT
No | Nama Barang | Jumlah | Satuan
1 | Penahan accu | 1 | set
2 | Kunci dan Brandel mesin | 1 | set
3 | Gemuk dan Oli | 1 | set
4 | Tol set (kunci) | 1 | set
5 | Busa Jok | 1 | bh
6 | Pelatihan /Trining dan SIM | 1 | set
7 | Handle maju dan mundur (butuh kenokan supaya tidak ditahan terus menerus) | 1 | set
8 | cerobong knalpot/sambunagnnya | 1 | 1 bh