## P VI
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Oktober 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P VI | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. Meninting Midang (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan) = 4,30 km
2. Montong Buwuh - Lendang Bajur = 4,039 km
3. Lilir - Gunung Sari = 3,100 km
4. Batu Layar - Sandik = 2,885 km
5. Sandik - Ireng Daye = 1,850 km
6. Dopang - Guntur Macan = 2,864 km
7. Wadon - Perempung = 1,550 km
8. Sandik - Bengkaung = 2,200 km
9. Sidemen - Lendang Re = 2,347 km
10. Kayangan – Puncang Daye = 0,583 km
11. Gunung Sari - K a p e k = 2,020 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 100 % (selesai)
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gunungsari dan Batu Layar |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 31 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 4 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 10207000000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek (7 item) | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2,225 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,081 Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 27,980 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 27,980 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 27,980 Km |  | Judul Kontrak | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM)
| Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | PT. FIMA KENCANA KERTHASARI
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 10207000000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2,199 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,051 Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 27,779 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 27,779 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 27,779 Km
| Anggaran Proyek | 10207000000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Selesai | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 10207000000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada

## P VII
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Oktober 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P VII | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. Dasan Geres - Buntage (Pek. Rehabilitasi/Pemelihaarn Berkala Jalan = 6,489 km
2. Perendekan - Bantir = 3,041 km
3. Kr. Anyar - Rean = 0,980 km
4. Aik Ampat - Menang = 1,423 km
5. Lemokek - Aik Ampat = 2,023 km
6. Lemokek - Kr. Langko = 0,807 km
7. Pelabu - Tunggu Lawang = 2,618 km
8. Kuripan - Tempos = 4,039 km
9. Lemokek - Bangket Bawak = 0,598 km
10.Aik Ampat - Tanjung Gunung = 1,385 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 100 % (selesai)
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gerung dan Kuripan |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 26 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 2 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 18072000000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,471 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 22,881 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 22,881 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 22,881 Km |  | Judul Kontrak | Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | PT. KESAWA KARYA ABADI
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 18072000000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,489 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 23,403 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 23,403 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 23,403 Km
| Anggaran Proyek | 18072000000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Selesai | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 18072000000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada

## P VIII
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Oktober 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P VIII | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket VIII (delapan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. Dasan Tereng - Sembung (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan) = 3,191 km
2. Jerneng - Prampuan = 3,750 km
3. Buwuh - Tunjang Polak = 6,330 km
4. Lingsar - Gontoran = 2,360 km
5. Baginda - Medayin = 2,720 km
6. Sembung - Bertais = 1,450 km
7. Dasan Tereng - Menjeti = 1,530 km
8. Merembu - Sembung = 1,280 km
9. Merembu - Rungkang = 1,020 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 100 % (selesai)
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gerung |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 25 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 5 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 12057100000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 3,200 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 23,500 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 23,500 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 23,500 Km |  | Judul Kontrak | Paket VIII (delapan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | PT. KARYA TAMANUSA
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 12057100000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 3,191 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 23,616 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 23,616 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 23,616 Km
| Anggaran Proyek | 12057100000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Selesai | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 12057100000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada

## P IX
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Oktober 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P IX | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. Gerung Bantir (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan, Rutin dan BMW) = 6,900 km
2. Gerung - R u m a k = 8,700 km
3. Gerung - Menang = 3,550 km
4. Batu Mulik - Banyu Mulek = 3,084 km
5. Nyiur Lembang - Bt. Rimpang = 4,850 km
6. Gerung - Dasan Geres = 1,624 km
7. Mesanggok - Dasan Baru = 2,336 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 100 % (selesai)
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gerung dan Lembar |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 39 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 7 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 9419900000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 3,000 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 31,600 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 31,600 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 31,600 Km |  | Judul Kontrak | Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | CV. PUTRA LOMBOK
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 9419900000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 3,000 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 31,600 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 31,600 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 31,600 Km
| Anggaran Proyek | 9419900000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Selesai | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 9419900000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | tidak ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada

## P X
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Oktober 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P X | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. K e r u - Suranadi (Pek. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan) = 6,507 km
2. Narmada - Batu Kumbung = 2,60 Km
3. Gandari - Lembuak = 0,245 km
4. Telaga Ngembeng - Lembuak = 1,609 km
5. Lembuak - Golong = 4,040 km
6. Peninjauan - Sintung = 0,605 km
7. Peninjauan - Bangket Punik = 1,323 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 100 % (selesai)
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gerung |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 24 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 3 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 19368000000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,500 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 16,960 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 16,960 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 16,960 Km |  | Judul Kontrak | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | PT. NIAT KARYA
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 19368000000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,507 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 16,931 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 16,931 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 16,931 Km
| Anggaran Proyek | 19368000000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Selesai | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 19368000000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada