## P VI
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Mei 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P VI | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. Meninting Midang (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan) = 4,30 km
2. Montong Buwuh - Lendang Bajur = 4,10 km
3. Lilir - Gunung Sari = 3,15 km
4. Batu Layar - Sandik = 2,90 km
5. Sandik - Ireng Daye = 1,92 km
6. Dopang - Guntur Macan = 2,94 km
7. Wadon - Perempung = 1,55 km
8. Sandik - Bengkaung = 2,20 km
9. Sidemen - Lendang Re = 2,34 km
10. Kayangan – Puncang Daye = 0,56 km
11. Gunung Sari - K a p e k = 2,02 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 51.21%
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gunungsari dan Batu Layar |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 31 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 4 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 10207000000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2,225 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,081 Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 27,980 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 27,980 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 27,980 Km |  | Judul Kontrak | Paket VI (Enam) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (022) Meninting - Midang, Rm + BMW 10 Ruas (DANA PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | PT. FIMA KENCANA KERTHASARI
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 10207000000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 2,199 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,051 Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 27,779 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 27,779 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 27,779 Km
| Anggaran Proyek | 10207000000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Kontrak | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 10207000000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada

## P VII
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Mei 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P VII | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. Dasan Geres - Buntage (Pek. Rehabilitasi/Pemelihaarn Berkala Jalan = 6,471 km
2. Perendekan - Bantir = 3,00 km
3. Kr. Anyar - Rean = 1,100 km
4. Aik Ampat - Menang = 1,44 km
5. Lemokek - Aik Ampat = 2,05 km
6. Lemokek - Kr. Langko = 0,80 km
7. Kuranji Dalang - Poh dodol= 1,93 km
8. Kuripan - Tempos = 4,03 km
9. Lemokek - Bangket Bawak = 0,76 km
10.Aik Ampat - Tanjung Gunung = 1,40 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 49.38%
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gerung dan Kuripan |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 26 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 2 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 18072000000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,471 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 22,881 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 22,881 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 22,881 Km |  | Judul Kontrak | Paket VII (tujuh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (042) Dasan Geres - Buntage, RM + BMW 8 Ruas (Dana PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | PT. KESAWA KARYA ABADI
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 18072000000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,489 km, Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 23,403 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 23,403 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 23,403 Km
| Anggaran Proyek | 18072000000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Kontrak | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 18072000000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada

## P VIII
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Mei 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P VIII | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket VIII (delapan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. Dasan Tereng - Sembung (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan) = 3,20 km
2. Jerneng - Prampuan = 3,70 km
3. Buwuh - Tunjang Polak = 6,50 km
4. Lingsar - Gontoran = 2,36 km
5. Baginda - Medayin = 2,69 km
6. Sembung - Bertais = 1,45 km
7. Dasan Tereng - Menjeti = 1,30 km
8. Merembu - Sembung = 1,30 km
9. Merembu - Rungkang = 1,00 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 50.95%
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gerung |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 25 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 5 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 12057100000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 3,200 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 23,500 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 23,500 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 23,500 Km |  | Judul Kontrak | Paket VIII (delapan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (026) Dasan Tereng - Sembung, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | PT. KARYA TAMANUSA
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 12057100000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 3,191 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 23,616 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 23,616 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 23,616 Km
| Anggaran Proyek | 12057100000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Kontrak | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 12057100000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada

## P IX
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Mei 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P IX | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. Gerung Bantir (Pek. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan, Rutin dan BMW) = 6,800 km
2. Gerung - R u m a k = 9,10 km
3. Gerung - Menang = 3,60 km
4. Batu Mulik - Banyu Mulek = 3,10 km
5. Nyiur Lembang - Bt. Rimpang = 4,90 km
6. Gerung - Dasan Geres = 1,70 km
7. Mesanggok - Dasan Baru = 2,40 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 21.92%
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gerung dan Lembar |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 39 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 7 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 9419900000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 3,000 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 31,600 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 31,600 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 31,600 Km |  | Judul Kontrak | Paket IX (sembilan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (011) Gerung - Bantir, RM + BMW 5 Ruas (Dana PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | CV. PUTRA LOMBOK
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 9419900000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 3,000 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 31,600 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 31,600 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 31,600 Km
| Anggaran Proyek | 9419900000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Kontrak | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 9419900000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | tidak ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada

## P X
Keterbukaan Cost
Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)
TAHAP PROYEK | DATA PROYEK |  | TAHAP KONTRAK | DATA KONTRAK
Update Terakhir | Tanggal | 31 Mei 2019 | (1 Item) | Tanggal | (Proses Lelang/Tender)
Identitas Proyek | Nomor Refrensi | P X | Pengadaan (13 Item) | Entitas Pengadaan | Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Barat
(7 item) | Pemilik Proyek | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Kabupaten Lombok Barat. |  | Entitas Pengadaan serta rincian kontak | AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng. ( 0818542190 )
| Sektor, Sub sektor | Sektor Jalan, Subsektor Transportasi |  | Proses pengadaan | e-tendering
| Nama Proyek | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM) |  | Jenis Kontrak | Harga Satuan
1. K e r u - Suranadi (Pek. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan) = 6,50 km
2. Narmada - Batu Kumbung = 2,60 Km
3. Gandari - Lembuak = 0,250 km
4. Telaga Ngembeng - Lembuak = 1,540 km
5. Lembuak - Golong = 4,000 km
6. Peninjauan - Sintung = 0,700 km
7. Peninjauan - Bangket Punik = 1,370 km
|  |  |  | Status kontrak (saat ini) | 31.08%
| Lokasi Proyek | Kecamatan Gerung |  | Jumlah perusahaan yang mendaftar | Yang ikut mendaftar sebanyak 24 Penyedia Jasa
| Tujuan | Dengan melakukan perbaikan, pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur jalan yang rusak maka tujuan dari kegiatan ini adalah untuk dapat mempertahankan umur layanan dan umur rencana jalan sehingga fungsi infrastruktur jalan dalam Memperlancar arus barang dan jasa sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat . |  | JumlahPerusahaan yang ikut tender/memasukkan penawaran | yang mengikuti pendaftaran sebanyak 3 Penyedia Jasa
| Gambaran Proyek | Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten yang ada di wilayah Lombok Barat yang terdiri dari pekerjaan rehabilitasi, pekerjaan backlog dan minor Work dan pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. |  | Perkiraan Biaya | 19368000000
|  |  |  | Entitas Administrasi Kontrak | H. Akhmad Hambali, ST.
Persiapan Proyek | Lingkup Proyek (Output Utama) | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,500 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 16,960 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 16,960 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 16,960 Km |  | Judul Kontrak | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru - Suranadi, RM + BMW 7 Ruas (Dana PRIM)
(7 item) | Dampak Lingkungan | Dokumen RKPPL
| Dampak terhadap lahan dan permukiman | Tidak ada |  | Perusahaan Kontrak | PT. NIAT KARYA
| Rincian Kontak | H. Akhmad Hambali, ST. - Kabid. DPU Bina Marga (PPK) - 081936743822 |  | Harga Kontrak | 19368000000
| Sumber Dana | APBD Kabupaten Lombok Barat dan hibah DIFAT Australia |  | Lingkup Kerja | pekerjaan rehabilitasi sepanjang 6,507 km, pekerjaan backlog dan minor work sepanjang 16,931 km dan pekerjaan pemeliharaan rutin sepanjang 16,931 km. Sehingga total panjang penanganan menjadi 16,931 Km
| Anggaran Proyek | 19368000000 |  | Tanggal mulai serta lama kontrak | 25 Februari -23 Agustus 2019 (180 hari Kalender)
| Tanggal Persetujuan anggaran proyek | 2 Januari 2019
Penyelesaian Proyek | Status Proyek Saat ini | Kontrak | Implementasi | Variasi harga kontrak | Tidak ada
(6 item) | Biaya saat selesai (Proyeksi) | 19368000000 | (6 item) | Peningkatan harga kontrak | ada
| Tanggal selesai (Proyeksi) | 23 Agustus 2019 |  | Variasi lama kontrak | Tidak ada
| Lingkup saat selesai (Proyeksi) | 0 |  | Variasi lingkup kontrak | Tidak ada
| Alasan perubahan pada proyek | ada |  | Alasan perubahan harga | Tidak ada
| Refrensi laporan audit dan evaluasi | tidak ada |  | Alasan perubahan lingkup dan lama | Tidak ada